## 2015
PROGRAMMA AMBIENTALE 2015
Obiettivo	Responsabile	Risorse finanziarie	Traguardo	Riduzione emissioni CO2 (se applicabile)	Azioni	Tempistica			Stato avanzamento
					Data avvio prevista/ effettiva	Data termine previsto	Data effettiva realizzazione	I° sem	II° sem
Incremento della raccolta differenziata e riduzione complessiva della produzione di rifiuti / (aspetto amb.: produz. Rifiuti)	RUOA	canoni appalto	65% diraccolta differenziata		avvio servizio porta a porta	gen-15	dic-15	progetto in corso, proseguirà nel 2016. Avviata realizzazione punti di raccolta completi in tutte le frazioni (prossimità) e potenziato porta-porta commercio	servizio avviato, 43,63% provvisorio senza compostaggio	progetto in corso, proseguirà nel 2016. Avviata realizzazione punti di raccolta completi in tutte le frazioni (prossimità) e potenziato porta-porta commercio. Dato a fine 2015: 49,8%
	RUOA	€ 3.000,00			distribuzione compostiere per compostaggio domestico (n. 100)	gen-15	dic-15		predisposto elenco richieste ma non ancora acquistate	risultano agli atti ancora 30 richieste di compostiere da evadere
	RUOA	(inserito in appalto rifiuti)	n.d.		Sensibilizzazione e coinvolgimento operatori economici (balneari e commercianti)	gen-15	set-15	mag-15	avviati incontri con operatori economici condotti nel mese di maggio (n.4)
	RUOA	(inserito in appalto rifiuti)	n.d.		Campagna informativa verso l'utenza	gen-15	mag-15		avviati incontri con popolazione da maggio	in calendario tra fine anno e inizio 2016 8 incontri nelle frazioni, il primo realizzato i 15/12/15.
	IAAG	-	n.d.		Sostegno all'organizzazione delle Ecofeste tramite LabTigullio	mag-15	set-15		in corso richiesta marchio Ecofeste alla Regione	progetto non finanziato. Abbandonato
Implementazione acquisti verdi / (aspetti amb.: utilizzo di risorse varie, produzione rifiuti)	tutti i responsabili di servizio	da definire	attuazione procedure di acquisto categorie indicate nel Piano acquisti verdi per l'anno 2015 / Indicatore ambientale: % di acquisto come da Piano	sì (non quantificabile e delocalizzata)	ricerca fornitori e acquisto (anche tramite MEPA e SUAR)	gen-15	dic-15	dic-15	acquistati 11 PC con caratteristiche ecologiche	nessun acquisto
Riqualificazione strutturale ed energetica patrimonio immobiliare comunale / (asp. amb. : utilizzo risorse energetiche, aspetti sismici)	Responsabile LLPP	€ 560.000,00	-	da definire	Interventi di riqualificazione strutturale di mitigazione del rischio sismico ed energetica dell'edificio comunale (progetto 6mila campanili)	nov-14	mar-16		Primo SAL approvato, in fase di approvazione variante progettuale sull'ascensore	approvata variante progettuale, entro fine dic approvazione II SAL. Lavori verranno completati entro il 2016
Miglioramento assetto idrogeologico (aspetti amb. Uso del suolo, asssetto paesaggistico e territoriale)	Responsabile LLPP	€ 60.000,00	-	-	Consolidamento versanti loc. Crova	in attesa di finanziamento				ottenuto un finanziamento da 30.000 euro, definita nuova progettazione, lavoro da programmare nel 2016
Miglioramento assetto idrogeologico (aspetti amb. Uso del suolo, asssetto paesaggistico e territoriale)	Responsabile LLPP	€ 10.000,00	-	-	Monitoraggio frana Lemeglio Progetto Remover	in attesa di finanziamento				nessun aggiornamento
Miglioramento assetto urbanistico (aspetti amb. Uso del suolo, asssetto paesaggistico e territoriale)	Responsabile LLPP	-	-	-	PUO - II intervento, realizzazione parcheggi interrati	nov-14	dic-17		lavori in corso, in fase di completamento	in corso opere di completamento a seguito di variante intervento sul percorso pedonale da approvare in regione. Fine lavori previsto entro giu16
Potenziamento rete idrica acquedotto potabile (aspetti amb.: qualità risorsa idropotabile, consumo di risorse)	ATO-SAP/RUOA	€ 180.000,00	estensione rete idropotabile		Potenziamento rete idrica loc. Bracco	gen-15	dic-15		errore materiale - intervento non previsto
Ottimizzazione trattamento reflui (aspetti amb. scarichi idrici, qualità acque balneazione)	ATO-IREN/RUOA	€ 20.000,00	miglioramento efficienza depurativa		Sostituzione coclea impianto depurazione	gen-15	dic-15	dic-14	intervento effettuato nel dicembre 2014
	ATO-IREN/RUOA	€ 275.000,00	miglioramento efficienza depurativa		Ampliamento impianto di depurazione	da definire a seguito di presentazione integrazioni alla soprintendenza e successivo parere	da definire		progetto completo, iter edilizio concluso con parere favorevole. Da affidare appalto (da parte di Idrotigullio)	parere sovraintendenza favorevole. Da affidare appalto (da parte di Idrotigullio)
Riduzione dei consumi energetici (aspetto amb.: uso di risorse energetiche)	Responsabile LLPP	€ 244.483,00	riduzione consumi energetici (da quantificare)	CO2 risparmiata / 112 ton/anno	Sostituzione lampade pubblica illuminazione con LED nel tratto delle Gallerie Sestri Levante - Deiva	in attesa di finanziamento				Si procederà con una c.d. Delibera d'Impulso per individuare una ESCO cui affidare la gestione degli impianti per il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e al recupero delle spese sostenute. Da avviare nel 2016
	Responsabile LLPP	1. risorse in via di definizione / 2. € 45.000,00 / 3. risorse in via di definizione / 4. € 5.000,00	riduzione consumi energetici (da definire in funzione del numero di interventi) e riduzione inquinamento luminoso	CO2 risparmiata / 33 ton/anno	Riqualificazione di tratti di P.I. esterna con LED: / 1. Controviale centro storico / 2. Costa Tessi / 3. v. Torrente S. Lorenzo / 4. Largo Europa	nov-14	dic-15		1. Non LED ma a basso inquinamento luminoso, ancora da realizzare da parte del soggetto attuatore / 3. sostituito un punto luce, intervento progressivo da portare avanti / Intervento di sostituzione di 5 pali (7 LED) lungo via Aurelia loc, Bracco incrocio SP65 (non previsto) - circa 25000 euro.	1. realizzato (n.16 lampade nuove + 21 faretti a pavimento) / 2. non realizzato / 4. 4 LED (su 15 da sostituire) / 4. non realizzato (da programmare nel 2016)
Riduzione dei consumi energetici (aspetto amb IND.: uso di risorse energetiche)	RSGI	€ 1.000,00	n.d.	sì (non quantificabile)	Famiglie salvaenergia (in collaborazione con Labter Tigullio)	gen-15	dic-15	---	al momento non avviato	progetto abbandonato
Sensibilizzazione in materia ambientale di cittadini, turisti, studenti (aspetto amb.:tutti)	RSGI	€ 1.000,00	n.d.		attività di educazione ambientale nelle scuole e iniziative ludico-didattiche estive (in collaborazione con Labter Tigullio)	set-14	ago-15	set-15	attività in corso come da programma	atttività completare e rendicontate
Valorizzazione dell'agricoltura quale attività di presidio e promozione prodotti locali (aspetti amb. IND: uso del suolo, assetto paesaggistico)	IAAG	€ 1.500,00	n.d.		Promozione e supporto alle produzioni locali ed ai prodotti tipici attraverso convegno nell’ambito della manifestazione Mostra Mercato dell’olio di oliva	apr-15	apr-15	06/04/2015	manifestazione effettuata il 6/4

## 2016
PROGRAMMA AMBIENTALE 2016
Obiettivo	Responsabile	Risorse finanziarie	Traguardo	Riduzione emissioni CO2 (se applicabile)	Azioni	Tempistica			Stato avanzamento		Note
					Data avvio prevista/ effettiva	Data termine previsto	Data effettiva realizzazione	I° sem	II° sem
Incremento della raccolta differenziata e riduzione complessiva della produzione di rifiuti / (aspetto amb.: produz. Rifiuti)	RUOA	canoni appalto	65% diraccolta differenziata		realizzazione punti di conferimento di prossimità nelle frazioni, attivazione raccolta umido di prossimità, attività di sensibilizzazione	gen-15	dic-16	dic-16		in fase di valutazione estensione porta a porta plastica su utenze non domestiche e aumento frequenza raccolta umido utenze non domestiche e ingombranti	progetto avviato nel 2015 che prosegue nel 2016
	RUOA	(inserito in appalto rifiuti)			Campagna informativa verso l'utenza	gen-15	giu-16	dic-16		previsti ancora 4 incontri nelle frazioni per avvio compostaggio
	RUOA	€ 3.000,00			incentivazione e potenziamento del compostaggio domestico	gen-16	dic-16	dic-16	a inizio 2016 30 richieste di compostiere da evadere	previsto acquisto di 100 compostiere da distribuire in comodato gratuito
	RUOA	(inserito in appalto rifiuti)	n.d.		Sensibilizzazione e coinvolgimento operatori economici (balneari e commercianti)	gen-16	set-16	set-16		effettuati incontri con i balneari da inizio a fine stagione
Implementazione acquisti verdi / (aspetti amb.: utilizzo di risorse varie, produzione rifiuti)	tutti i responsabili di servizio	da definire	attuazione procedure di acquisto categorie indicate nel Piano acquisti verdi per l'anno 2016 / Indicatore ambientale: % di acquisto come da Piano	sì (non quantificabile e delocalizzata)	ricerca fornitori e acquisto (anche tramite MEPA e SUAR)	gen-16	dic-16	dic-16		piano acquisti verdi in regolare attuazione, da rinnovare per il prossimo triennio
Riqualificazione strutturale ed energetica patrimonio immobiliare comunale / (asp. amb. : utilizzo risorse energetiche, aspetti sismici)	Responsabile LLPP	€ 560.000,00	-	da definire	Interventi di riqualificazione strutturale di mitigazione del rischio sismico ed energetica dell'edificio comunale (progetto 6mila campanili)	nov-14	dic-16	ott16	Lavori avviati nel 2015, secondo SAL a dicembre 15	lavori conclusi. Certificato regolare esecuzione del 12/10/16
Miglioramento assetto idrogeologico (aspetti amb. Uso del suolo, asssetto paesaggistico e territoriale)	Responsabile LLPP	€ 49.000,00	-	-	Consolidamento versanti loc. Crova	dic-15	giu-16	apr16	ottenuto finanziamento da 30mila euro, rifatta la progettazione rispetto a quanto previsto nel 2015. Espletata gara. aggiudicazione det. n.4 del 25/01/16	certificato regolare esecuzione del 4 aprile 2016
Miglioramento assetto idrogeologico (aspetti amb. Uso del suolo, asssetto paesaggistico e territoriale)	Responsabile LLPP	€ 10.000,00	-	-	Monitoraggio frana Lemeglio Progetto Remover	in attesa di finanziamento			nessun aggiornamento	nessun aggiornamento
Miglioramento assetto urbanistico (aspetti amb. Uso del suolo, asssetto paesaggistico e territoriale)	Responsabile LLPP	-	-	-	PUO - II intervento, realizzazione parcheggi interrati	nov-14	giu-16		in corso opere di completamento a seguito variante intervento su percorso pedonale	Collaudo parziale a inizio estate che ha permesso di utilizzare i posto auto. l’impresa è andata in liquidazione e il cantiere è stato sospeso. È stata individuata un’altra ditta (da esecutore dell’appalto) e dal 15 settembre ripresi i lavori. Nuovo termine entro dicembre 2016
Ottimizzazione trattamento reflui (aspetti amb. scarichi idrici, qualità acque balneazione)	ATO-IREN/RUOA	€ 140.000,00	miglioramento efficienza depurativa		rimodulazione dell'impianto depurazione per aumento potenzialità a 12.000 abitanti equivalenti (I lotto in corso di definizione)	gen-16	dic-16		progetto completo, iter edilizio concluso con parere favorevole. Da affidare appalto (da parte di Idrotigullio)	non disponibili tutte le risrose necessarie, superata la paesaggistica, da riprogrammare nel 2017
Miglioramento acque potabili	ATO-IREN/RUOA	€ 80.000,00	miglioramento qualità acqua potabile		Realizzazione nuova vasca fraz. Lemeglio	gen-15	mar-16	ott-16	progetto realizzato e concluso iter acquisizione terreno. Affidati i lavori, da avviare	realizzato e attivata	effettuati anche alcuni interventi di rifacimento rete acquedotto San Saturnino
Riduzione dei consumi energetici (aspetto amb.: uso di risorse energetiche)	Responsabile LLPP	€ 244.483,00	riduzione consumi energetici (da quantificare)	CO2 risparmiata / 112 ton/anno	Sostituzione lampade pubblica illuminazione con LED nel tratto delle Gallerie Sestri Levante - Deiva	gen-16	da definire		Si procederà con una c.d. Delibera d'Impulso per individuare una ESCO cui affidare la gestione degli impianti per il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e al recupero delle spese sostenute.	al momento si procede con affidamento manutenzione ordinaria cui seguirà una richiesta di manifestazione di interesse ad una ESCO per tutto il servizio di PI (gallerie e abitato)	da riprogrammare nel 2017
	Responsabile LLPP	€ 40.000,00	riduzione consumi energetici (da definire in funzione del numero di interventi) e riduzione inquinamento luminoso	CO2 risparmiata / 33 ton/anno	Riqualificazione di tratti di P.I. esterna con LED: / 1. Largo Europa / 2. Via Canepa / 3. Via Torrente S. Lorenzo / 4. Via Liberazione e Via dei Piani / (rif. Piano adeguamento IP agg. 2016)	gen-16	dic-16	dic-16		cifre effettivamente spese 7.000 euro per realizzazione interventi via valle sorba, Casale e Morteo Basso, Sant'Elmo, Loc. Solarolo, Chiesa S. Croce, Via Canepa per complessivi 11 punti	Interventi dettagliati nel Piano di adeguamento IP ai fini del regolamento inquinamento luminoso
Sensibilizzazione in materia ambientale di cittadini, turisti, studenti (aspetto amb.:tutti)	RSGI	€ 1.000,00	n.d.		attività di educazione ambientale nelle scuole e iniziative ludico-didattiche estive (in collaborazione con Labter Tigullio)	set-15	ago-16	ago-16		completate tutte le attività programmate, già avviata la nuova programmazione 2016-2017
Valorizzazione dell'agricoltura quale attività di presidio e promozione prodotti locali (aspetti amb. IND: uso del suolo, assetto paesaggistico)	IAAG	€ 1.500,00	n.d.		Promozione e supporto alle produzioni locali ed ai prodotti tipici attraverso convegno nell’ambito della manifestazione Mostra Mercato dell’olio di oliva	apr-16	apr-16	apr-16

## 2017
PROGRAMMA AMBIENTALE 2017
Obiettivo	Responsabile	Risorse finanziarie	Traguardo	Azioni	Tempistica			Stato avanzamento		Note
					Data avvio prevista/ effettiva	Data termine previsto	Data effettiva realizzazione	I° sem	II° sem
Incremento della raccolta differenziata e riduzione complessiva della produzione di rifiuti / (aspetto amb.: produz. Rifiuti)	DNU	€ 8.000,00	65% diraccolta differenziata	Potenziamento compostaggio domestico con acquisto di 100 compostiere e realizzazione campagna informativa	det. n. 95 del 31/12/2016 -acquisto compostiere	apr-17		conclusione incontri formativi, perfezionamento acquisto - avvio informazione e distribuzione	distribuite 52 compostiere	Il progetto al momento non ha ottenuto contributi regionali pertanto verrà attivato per fasi successive a fronte della disponibilità di risorse da parte dell'Amministrazione comunale
	DNU	€ 5.750,00		Compostaggio del verde domestico: acquisto di 50 compostiere dedicate e realizzazione di campagna informativa	set-17	dic-17			non effettuto in attesa dei risultati sui controlli alle compostiere da riproporre tra le azioni del 2018
	DNU	da reperire (€ 22.350)		Attivazione porta a porta utenze non domestiche con acquisto di contenitori per vetro e organico e campagna informativa	apr-17	dic-17		avvio ricognizione attuale servizio, previsto incontro con amministrazione e gestore servizio il 25/01/17	servizio non attivato, in corso ancora valutazioni sulle possibili ipotesi
	DNU	da reperire (€ 2.875)		Attivazione microraccolte porta aporta utenze non domestiche (piccoli raee, pile, lampadine, ferro, gomma, ecc.) con acquisto contenitori e campagna informativa	set-17	dic-17			servizio non attivato, in corso ancora valutazioni sulle possibili ipotesi
	DNU	da reperire (€ 21.850)		Incentivazione raccolta differenziata da cestini stradali e da spazzamento con acquisto di cestini multicomparto e campagna informativa verso cittadini e turisti e attività formativa operatori comunali	lug-17	set-17			servizio non attivato, in corso ancora valutazioni sulle possibili ipotesi
	DNU	da reperire (€ 1.380)		Potenziamento raccolta differenziata negli uffici comunali, nelle scuole e in altri edifici pubblici con acquisto di contenitori dedicati e attività di sensibilizzazione	ott-17	dic-17			servizio non attivato, in corso ancora valutazioni sulle possibili ipotesi
Implementazione acquisti verdi / (aspetti amb.: utilizzo di risorse varie, produzione rifiuti)	tutti i responsabili di servizio	da definire	Approvazione nuovo Piano 2017-2019 e rispetto obiettivi di legge per le categorie merceologiche individuate	ricerca fornitori e acquisto (anche tramite MEPA e SUAR)	gen-17	dic-17	dic-17	piano approvato a gennaio insieme al riesame del sistema	piano in fase di attuazione
Miglioramento assetto idrogeologico (aspetti amb. Uso del suolo, asssetto paesaggistico e territoriale)	Responsabile LLPP	€ 10.000,00	-	Intervento di regimazione delle acque loc. Le Marine, Lemeglio (ripristino e manutenzione di precedente intervento fatto dalla Comunità Montana)	risorse da reperire			intervento non realizzato per mancanza di fondi		non verrà ripresentato
Miglioramento assetto idrogeologico (aspetti amb. Uso del suolo, asssetto paesaggistico e territoriale)	Responsabile LLPP	€ 10.000,00	-	Monitoraggio frana Lemeglio Progetto Remover	in attesa di finanziamento			intervento non realizzato per mancanza di fondi		obiettivo da riproporre per il 2018
Miglioramento assetto idrogeologico (aspetti amb. Uso del suolo, asssetto paesaggistico e territoriale)	Responsabile LLPP	€ 1.000.000,00	-	Regimazione idraulica t. San Lorenzo per mitigazione rischio alluvionale	in attesa di finanziamento				al momento intervento approvato ma non è stato finanziato	obiettivo da riproporre per il 2018
Ottimizzazione trattamento reflui (aspetti amb. scarichi idrici, qualità acque balneazione)	ATO-IREN/RUOA	€ 300.000,00	miglioramento efficienza depurativa	rimodulazione dell'impianto depurazione per aumento potenzialità a 12.000 abitanti equivalenti (I lotto in corso di definizione)	da definire (I lotto)			progetto con paesaggistica approvata. Poiché impianto è di proprietà del Comune, occorre passaggio in Giunta per approvazione progetto. Necessità di reperire parte delle risorse necessarie	il progetto è stato integralmente rifatto, si mantiene il potenziamento, va presentata richiesta AUA allo Sportello Unico (Gestore ATO) - avvio primo lotto nel 2018	azione da riproporre nel 2018 importo complessivo € 500.000,00 disponibili risorse per avvio primo lotto 100mila euro/anno per 2017-2018-2019
	ATO-IREN/RUOA	€ 60.000,00	miglioramento rete fognaria	rifacimento stazione di pompaggio fognatura t. Bisagno	nel corso del 2017				non eseguito ma resta nel piano degli interventi ato	obiettivo da riproporre per il 2018
	ATO-IREN/RUOA	da definire	miglioramento efficienza depurativa	eliminazione fossa Imhoff Crova e allaccio al depuratore	da definire				non eseguito ma resta nel piano degli interventi ato	obiettivo da riproporre per il 2018
	ATO-IREN/RUOA	€ 30.000,00	funzionale all'impianto	rifacimento condotta idrica a servizio del depuratore, proveniente da loc. Rospo	nel corso del 2017 ma con necessità di chiudere transito alle gallerie per 4 settimane		lug-17		Intervento realizzato nel corso dell'estate	spesa complessiva € 53.000,00
Riduzione dei consumi energetici (aspetto amb.: uso di risorse energetiche)	Responsabile LLPP	da definire	riduzione consumi energetici (da quantificare)	Affidamento gestione pubblica illuminazione e interventi di riqualificazione energetica gallerie e abitato	gen-17	da definire		Da predisporre manifestazione di interesse per individuazione ESCO	non realizzato	obiettivo da riproporre per il 2018
	Responsabile LLPP	€ 40.000,00	riduzione consumi energetici (da definire in funzione del numero di interventi) e riduzione inquinamento luminoso	Riqualificazione di tratti di P.I. esterna con LED da definire sulla base delle esigenze di manutenzione straordinaria riscontrate nel corso dell'anno	gen-17	dic-17			non realizzato	obiettivo da riproporre per il 2018
Riqualificazione ambientale e urbanistica / (aspetti amb: tutti)	Responsabile LLPP	€ 60.000,00	n.d.	Rifacimento ringhiera e manutenzione pubblica illuminazione sentiero per Posato	in attesa di finanziamento				attivati interventi per importi di € 8.194,00	obiettivo da riproporre per il 2018
Riqualificazione ambientale e urbanistica / (aspetti amb: tutti)	Responsabile LLPP	€ 10.000,00	n.d.	Realizzazione area giochi in loc. San Saturnino	in attesa di finanziamento				non realizzato	obiettivo da riproporre per il 2018
Sensibilizzazione in materia ambientale di cittadini, turisti, studenti (aspetto amb.:tutti)	RSGI	€ 1.000,00	n.d.	attività di educazione ambientale nelle scuole e iniziative ludico-didattiche estive (in collaborazione con Labter Tigullio)	set-16	ago-17			realizzato
Valorizzazione dell'agricoltura quale attività di presidio e promozione prodotti locali (aspetti amb. IND: uso del suolo, assetto paesaggistico)	IAAG	€ 1.500,00	n.d.	Promozione e supporto alle produzioni locali ed ai prodotti tipici attraverso convegno nell’ambito della manifestazione Mostra Mercato dell’olio di oliva	apr-17	apr-17			realizzato

## 2018
PROGRAMMA AMBIENTALE 2018
Obiettivo	Responsabile	Risorse finanziarie	Traguardo	Azioni	Tempistica			Stato avanzamento		Note
					Data avvio prevista/ effettiva	Data termine previsto	Data effettiva realizzazione	I° sem	II° sem
Incremento della raccolta differenziata e riduzione complessiva della produzione di rifiuti / (aspetto amb.: produz. Rifiuti)	DNU		65% diraccolta differenziata	Potenziamento compostaggio domestico con la distribuzione delle 48 compostiere (acquistate nel 2017 e ancora disponibili) e realizzazione campagna informativa	gen-18	dic-18
	DNU	€ 5.750,00		Compostaggio del verde domestico: acquisto di 50 compostiere dedicate e realizzazione di campagna informativa	mar-18	dic-18
	DNU	da reperire (€ 22.350)		Potenziamento porta a porta utenze non domestiche e campagna informativa	apr-18	dic-18
	DNU	da reperire (€ 2.875)		Attivazione microraccolte porta aporta utenze non domestiche (piccoli raee, pile, lampadine, ferro, gomma, ecc.) con acquisto contenitori e campagna informativa	set-18	dic-18
	DNU	da reperire (€ 5.000,00)		Incentivazione raccolta differenziata da cestini stradali con acquisto di cestini multicomparto da posizionare sulla passeggiata a mare e campagna informativa verso cittadini e turisti e attività formativa operatori comunali	mar-18	set-18
	DNU	da reperire (€ 1.380)		Potenziamento raccolta differenziata negli uffici comunali, nelle scuole e in altri edifici pubblici con acquisto di contenitori dedicati e attività di sensibilizzazione	gen-18	apr-18
Implementazione acquisti verdi / (aspetti amb.: utilizzo di risorse varie, produzione rifiuti)	tutti i responsabili di servizio	da definire	Approvazione nuovo Piano 2017-2019 e rispetto obiettivi di legge per le categorie merceologiche individuate	ricerca fornitori e acquisto (anche tramite MEPA e SUAR)	gen-18	dic-18
Miglioramento assetto idrogeologico (aspetti amb. Uso del suolo, asssetto paesaggistico e territoriale)	Responsabile LLPP	€ 10.000,00	-	Monitoraggio frana Lemeglio Progetto Remover	in attesa di finanziamento
Miglioramento assetto idrogeologico (aspetti amb. Uso del suolo, asssetto paesaggistico e territoriale)	Responsabile LLPP	€ 1.000.000,00	-	Regimazione draulica t. San Lorenzo per mitigazione rischio alluvionale	in attesa di finanziamento
Ottimizzazione trattamento reflui (aspetti amb. scarichi idrici, qualità acque balneazione)	ATO-IREN/RUOA	€ 500.000,00	miglioramento efficienza depurativa	rimodulazione dell'impianto depurazione per aumento potenzialità a 12.000 abitanti equivalenti (I lotto in corso di definizione) progetto pervenuto in data 06/11/2017	da definire (I lotto)					azione da riproporre nel 2018 importo complessivo € 500.000,00 disponibili risorse per avvio primo lotto 100mila euro/anno per 2017-2018-2019
	ATO-IREN/RUOA	€ 60.000,00	miglioramento rete fognaria	rifacimento stazione di pompaggio fognatura t. Bisagno
	ATO-IREN/RUOA	da definire	miglioramento efficienza depurativa	eliminazione fossa Imhoff Crova e allaccio al depuratore	da definire
Riduzione dei consumi energetici (aspetto amb.: uso di risorse energetiche)	Responsabile LLPP	da definire	riduzione consumi energetici (da quantificare)	Affidamento gestione pubblica illuminazione e interventi di riqualificazione energetica gallerie e abitato	gen-17	da definire		Da predisporre manifestazione di interesse per individuazione ESCO
	Responsabile LLPP	€ 40.000,00	riduzione consumi energetici (da definire in funzione del numero di interventi) e riduzione inquinamento luminoso	Riqualificazione di tratti di P.I. esterna con LED da definire sulla base delle esigenze di manutenzione straordinaria riscontrate nel corso dell'anno	gen-18	dic-18
Riqualificazione ambientale e urbanistica / (aspetti amb: tutti)	Responsabile LLPP	€ 440.000,00	Eliminazione rischio sismico scuole		giu-18	dic-20
Riqualificazione ambientale e urbanistica / (aspetti amb: tutti)	Responsabile LLPP	€ 60.000,00	n.d.	Rifacimento ringhiera e manutenzione pubblica illuminazione sentiero per Posato	in attesa di finanziamento
Riqualificazione ambientale e urbanistica / (aspetti amb: tutti)	Responsabile LLPP	€ 10.000,00	n.d.	Realizzazione area giochi in loc. San Saturnino	in attesa di finanziamento
Sensibilizzazione in materia ambientale di cittadini, turisti, studenti (aspetto amb.:tutti)	RSGI	€ 1.000,00	n.d.	attività di educazione ambientale nelle scuole e iniziative ludico-didattiche estive (in collaborazione con Labter Tigullio) adesione al progetto eco schools promosso da Fee Italia	gen-18	ago-18
Valorizzazione dell'agricoltura quale attività di presidio e promozione prodotti locali (aspetti amb. IND: uso del suolo, assetto paesaggistico)	IAAG	€ 1.500,00	n.d.	Promozione e supporto alle produzioni locali ed ai prodotti tipici attraverso convegno nell’ambito della manifestazione Mostra Mercato dell’olio di oliva	mar-18	apr-18